## Matrice RACI
Matrice RACI - modello
Scrivi i ruoli nella riga 4 e le attività nella colonna A. Nelle celle scegli R, A, C, I oppure A/R.
Attività | Ruolo 1 | Ruolo 2 | Ruolo 3 | Ruolo 4 | Ruolo 5 | Ruolo 6 | Controllo
Numero di R per ruolo (R e A/R)
Numero di A per ruolo (A e A/R)
Numero di attività con C o I

## Come si usa
Legenda
R - Responsible | Esegue l'attività. Può essere più di uno.
A - Accountable | Risponde del risultato e approva. Uno solo per attività.
C - Consulted | Viene consultato prima della decisione (comunicazione a doppio senso).
I - Informed | Viene aggiornato, senza partecipare alla decisione.
A/R | Stessa persona sia Accountable sia Responsible (tipico nelle piccole imprese).
Regole di controllo
1 | Una sola A per riga.
2 | Almeno una R per riga.
3 | Poche C e I: ogni consultazione rallenta.
4 | Controlla le righe dei conteggi: una persona con quasi tutte le A è un collo di bottiglia.
5 | Usa ruoli e non nomi: i nomi cambiano.
6 | Rivedi la matrice quando cambiano progetto, struttura o persone.

## Esempio
Attività | Direzione | Referente progetto | IT | Amministrazione | Commerciale
Definire obiettivi e budget | A | R | C | C | I
Scegliere il fornitore | A | R | C | C | C
Mappare i processi attuali | I | A/R | C | R | R
Migrare i dati | I | A | R | C | I
Formare gli utenti | I | A/R | C | C | C
Approvare il go live | A | R | C | C | I
Esempio didattico: introduzione di un nuovo gestionale in una PMI.